Приложение 1

к постановлению №         -п от_______________2018 г.

План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения

к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019г. ГП «Город Кременки»

| №п/п |  | Основные мероприятия |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Объем работ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Источник Финансирован. |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Ответственный за исполнение (организация) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №1. Замена 4-х насосов К-100-65-250 произв.100м3/ч., Р-45кВт, на 2 насоса Etanorm 00-080-250 с частотным векторным преобразователем Е2-8300. |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1134,00 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 3-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 2 |  | Тепловые сети. Замена изношенных участков теплосети на трубы в ППУ изоляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт теплосети по ул.Циолковского Ду-150, (от ж/д.Циолковского,3 до ТК-43) |  |  |  | м |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 165,20 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 3-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт теплосети по ул.Молодежная, Ду-80, (от ТК-33-1 до ТК-33-2) |  |  |  | м |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 105,2 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 3-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 5 |  | Ревизия, ремонт оборудования на котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,40 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 1-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 6 |  | Ревизия и замена запорной арматуры, восстановление тепловой изоляции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,39 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 1-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 7 |  | Накопление средств на приобретение котла КВГМ 7,56-150Н с комбинированной горелкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 551,72 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 8 |  | МЕРОПРИЯТИЯ РОСТЕХНАДЗОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Лабораторный контроль выбросов в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,6 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | ежекварт |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 10 |  | Обследование пожарных кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,58 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 3-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 11 |  | Поверка средств измерений КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,51 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 3-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 12 |  | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,34 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 1-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 13 |  | Разработка проекта ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,06 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 2-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 14 |  | Разработка технического отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 15 |  | ## Страхование опасного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,04 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 3-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 16 |  | Техническое и аварийное обслуживание газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,08 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ежемес. |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 17 |  | Абонентская плата за АСС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,47 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ежемес. |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 18 |  | ## Аттестация персонала и ИТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 3-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
| 19 |  | Тех освидетельствование трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,03 |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 3-4кв |  |  |  | УМП «Жилищник» |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11431,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Эксплуатация жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Частичный ремонт кровель |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 900 |  |  | 807,50 |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  | май-октябрь |  |  | ООО «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Дашковой, д.12 |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Ленина, д.11 |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Озерная, д.3 |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  | м |  |  |  |  | 550 |  |  | 148,50 |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  | май-октябрь |  |  | ООО «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Дашковой, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ремонт внутреннего инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,00 |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Планово-предупредительные ремонты инженерного оборудования |  |  |  | тех.узел |  |  |  |  | 56 |  |  | 112,00 |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  | январь-декабрь |  |  | ООО «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Промывка систем отопления |  |  |  | ж.д. |  |  |  |  | 27 |  |  | 405,00 |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  | май-сентябрь |  |  | ООО «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | ж.д. |  |  |  |  | 27 |  |  | 135,00 |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | ООО «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры |  |  |  | ж.д. |  |  |  |  | 27 |  |  | 330,00 |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  | март-ноябрь |  |  | ООО «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Закрытие теплового контура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | ООО «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ремонт отмостки и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  | июнь-август |  |  | ООО «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Ремонт и устройство сливов и свесов из оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  | март-сентябрь |  |  | ООО «Жилищник» |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Частичный ремонт кровель |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 880 |  | 748,00 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | май-октябрь |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Лесная, д.7 |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 500 |  | 425,00 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.5 |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 380 |  | 323,00 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  | м |  |  |  |  | 420 |  | 113,40 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | май-октябрь |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Ремонт внутреннего инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,00 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | май-октябрь |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  | Планово-предупредительные ремонты инженерного оборудования |  |  |  | тех.узел |  |  |  |  | 55 |  | 110,00 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | январь-декабрь |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  | Промывка систем отопления |  |  |  | ж.д. |  |  |  |  | 25 |  | 375,00 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | май-сентябрь |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | ж.д. |  |  |  |  | 25 |  | 125,00 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | сентябрь |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. |  |  | Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,00 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | март-ноябрь |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Закрытие теплового контура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | сентябрь |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Ремонт отмостки и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | июнь-август |  |  | ООО «Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Ремонт и устройство сливов и свесов из оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | март-сентябрь |  |  | ООО « Жилищник+» |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Остекление мест общего пользования. |  |  |  | м.2 |  |  |  | 16 |  | 10,000 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | Октябрь |  |  | УМП «Общий Дом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Утепление окон и дверей. |  |  |  | п.м. |  |  |  | 100 |  | 2,000 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | Октябрь |  |  | УМП «Общий Дом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Приобретение песка, инвентаря для зимнего содержания придомовой территории. |  |  |  | м.3 шт. |  |  |  | 6 15 |  | 5,000 3,440 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | Сентябрь Октябрь |  |  | УМП «Общий Дом» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Промывка системы отопления по ул. Циолковского, 4, 6. |  |  |  | шт. |  |  |  | ж.д. |  | 24,4 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  | Июль |  |  | УМП «Общий Дом» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | Ревизия и ремонт запорно- регулирующей арматуры жилых домов по ул.Циолковского, 4,6, ГВС, ХВС и отопления. |  |  |  |  | т. |  |  | 30 |  |  | 38,40 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  | Май - Август |  |  |  |  | УМП «Общий Дом» |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Частичная замена трубопроводов системы отопления, канализации с заменой запорной арматуры по ул. Циолковского,4,6. |  |  |  |  | п.м. |  |  | 75 |  |  | 13,875 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  | Июль |  |  |  |  | УМП «Общий Дом» |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Планово-предупредительный ремонт инженерного оборудования ул. Циолковского,4,6. |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 тех.узла |  |  | 10,00 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  | Январь - Декабрь |  |  |  |  | УМП «Общий Дом» |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | Частичный ремонт кровли по ул. Циолковского, 4,6 (ликвидация протечек) |  |  |  |  | шт.м2 |  |  | 70 |  |  | 28,00 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  | август |  |  |  |  | УМП «Общий Дом» |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | Выполнить ремонт лестничных клеток по ул. Циолковского,4 |  |  |  |  | м2 |  |  | 136,1 |  |  | 85,22 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  | Апрель - март |  |  |  |  | УМП «Общий Дом» |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | Частичный ремонт фасада ул.Циолковского,д.4 |  |  |  |  | м2 |  |  | 5м2 |  |  | 25,00 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  | май |  |  |  |  | УМП «Общий Дом» |  |  |  |  |  |
| - 23 |  |  |  |  | Гидравлические испытания внутренней системы отопления и теплового ввода |  |  |  | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  | Средства предприятия |  |  | Июль |  |  |  |  | ООО «Управдом К» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 24 |  |  |  |  | Гидравлические испытания трубопроводов системы теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  | Средства предприятия |  |  | июль |  |  |  |  | ООО «Управдом К» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 |  |  |  |  | Промывка внутренней системы теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  | Средства предприятия |  |  | август |  |  |  |  | ООО «Управдом К» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 26 |  |  |  |  | Осмотр арматуры и изоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | Средства предприятия |  |  | июнь |  |  |  |  | ООО «Управдом К» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 27 |  |  |  |  | Завоз песка для посыпки тротуаров и соли или ее заменители |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  | Средства предприятия |  |  | август |  |  |  |  | ООО «Управдом К» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 |  |  |  |  | Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | Средства предприятия |  |  | июль |  |  |  |  | ООО «Управдом К» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4179,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Ремонт водопроводной сети к ж/домам Мира,10, Дашковой,12, с заменой стальных труб на ПЭ Ду-100 |  |  |  |  |  | м |  |  | 42 |  |  | 150,5 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ремонт водопроводной сети к ж/дому Победы,6, с заменой стальных труб на ПЭ Ду-100 |  |  |  |  |  | м |  |  | 20 |  |  | 113,1 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена эл.двигателя насоса Д-320/50, мощн. 75 кВт на насосной станции холодной воды |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 98,0 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 на скважине №3 на насосной станции холодной воды |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 96,0 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена прибора «Акрон» на насосной станции холодной воды |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 54,0 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка плавного пуска ДМС2-100Н на эл.двиг.75кВт насоса Д-320/50 |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 168,0 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Ремонт и замена запорной арматуры на водопроводных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,8 |  |  |  | Средства предприятия |  | 1-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Промывка водопроводных сетей на водопроводных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Замена чуг.люков, бетонирование оголовников колодцев на водопроводных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,94 |  |  |  | Средства предприятия |  | 1-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Промывка резервуаров 2х400м2 на водозаборе |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  | 75,8 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосная холодной воды, скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры на насосной холодной воды и скважинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,92 |  |  |  | Средства предприятия |  | 1-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ремонт, ревизия электрооборудования на насосной холодной воды и скважинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,82 |  |  |  | Средства предприятия |  | 1-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  | # КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. КНС г.Кременки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,0 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Замена насоса СД450/56 с эл.двиг.110 кВт, на насос СД450/56«б» с Эл.двиг. 90 кВт |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 195,0 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  | КНС г.Кременки. (Программа энергосбережения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Установка частотного преобразователя на эл.двигатель насоса СД450/56 «б» мощн. 90кВт, Р-1500 об/мин |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 296,0 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  | # КНС г. «Вятичи». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Замена насоса СД100/40 с эл.двиг.30 кВт, на насос СМ 150-125-315А/6 с Эл.двиг. 11 кВт |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  | 60,0 |  |  |  | Средства предприятия |  | 3-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Чистка, ремонт колодцев, устройство колодцев на сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,65 |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Промывка канализационных сетей Д 100-250мм на сети канализации |  |  |  |  |  | 100м |  |  | 1,1 |  |  | 223,88 |  |  |  | Средства предприятия |  | 1-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  | КНС г.Кременки и КНС «Вятичи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Ремонт, ревизия насосного оборудования и замена запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,8 |  |  |  | Средства предприятия |  | 1-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ремонт, ревизия электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,24 |  |  |  | Средства предприятия |  | 1-4кв |  |  |  |  |  |  |  | УМП «Водоканал» |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2181,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17792,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зам. Главы администрации — начальник отдела

МХ администрации  ГП «Город Кременки»							Присечкин А.А.

Гл. специалист муниципального хозяйства							 Рыбкина Е.В.