Калужская область

Жуковский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения «Город Кременки»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об организации и проведении месячника безопасности на водных объектах

в летний период 2022 года»

01.06.2022                                                                                                                          № 73/1-п

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005 № 360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области», планом основных мероприятий городского поселения «Город Кременки» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, в целях обеспечения безопасного отдыха людей на водных объектах городского поселения «Город Кременки» в летний период 2022 года, администрация городского поселения «Город Кременки» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести месячник безопасности на водных объектах в период с 01 по 30 июня 2022 года и до окончания купального сезона.

2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника безопасности на водных объектах городского поселения «Город Кременки» в летний период 2022 года (прилагается).

3. Директорам общеобразовательных учреждений, руководителям предприятий, организаций организовать проведение занятий по правилам безопасности людей на водных объектах в летний период.

4. Ведущему эксперту по безопасности, ГО и ЧС Белан Ю.Н.:

- организовать выставление аншлагов с информацией о запрете купания в местах, запрещенных для купания;

- организовать совместное патрулирование и рейды административных комиссий с привлечением госинспекторов ГИМС, правоохранительных органов на водоемах в целях укрепления правопорядка и обеспечения безопасности в месте отдыха населения;

- отчетные материалы о проведении месячника безопасности на водных объектах предоставить в отдел ГО и ЧС, мобилизационной работе и пожарной безопасности МР «Жуковский район» к 01 сентября 2022 года.

5. Результаты проведения месячника безопасности на водных объектах рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Город Кременки» в срок до 09 сентября 2022 года.

6. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте администрации ГП «Город Кременки» в сети интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации – начальника отдела муниципального хозяйства Щукина Л.А..

Глава администрации 	              С.Н. Гусев

Согласовано:

Зам.главы администрации                                                                    Л.А.Щукин

Ведущий эксперт по

правовым вопросам                                                                               Я.Б. Гамова

Исп.: вед.эксперт ГО и ЧС                                                                     Ю.Н. Белан

58-695

Рассылка:

в Дело –   1 экз.

Прокуратура-1 экз.

МУП «Благоустройство» - 1 экз.

УМП «Жилищник» - 1 экз.

УМП «Водоканал» - 1 экз.

УМП «Общий дом» - 1 экз.

ГДК – 1 экз.

Библиотека – 1 экз.

Школа им. И.Г.Захаркина

Школа им.Е.Р. Дашковой

ООО «Кэмп Индустрия»

Утверждено

постановлением администрации

ГП «Город Кременки»

от _______2022 № ______

# ПЛАН

мероприятий по организации проведения на территории городского поселения «Город Кременки» месячника безопасности на водных объектах в период с 01 июня по 30 июня и мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах до окончания купального сезона 2022 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления «О проведении месячника безопасности на водных объектах на территории городского поселения «Город Сосенский» | до 01.06.2022г. | Ведущий эксперт по безопасности, ГО и ЧС Белан Ю.Н. |  |
| 2. | Публикация на официальном сайте администрации ГП «Город Кременки» материалов, посвященных обеспечению безопасности людей и правилам их поведения на воде | в течение купального сезона | Ведущий эксперт по безопасности, ГО и ЧС Белан Ю.Н. |  |
| 3. | Проведение занятий по правилам безопасности людей на водных объектах в летний период | в течение месячника | Директора общеобразовательных учреждений, руководители организаций и предприятий |  |
| 4. | Обновление и поддержание в исправном состоянии плакатов, аншлагов с информацией о запрете купания в местах не рекомендованных для отдыха населения | май-июнь | Ведущий эксперт по безопасности, ГО и ЧС Белан Ю.Н. МУП «Благоустройство» ООО «Кэмп Индустрия» |  |
| 5. | Подведение итогов проведения месячника безопасности на водных объектах на заседании комиссии по ЧС и ОПБ | август | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 6. | Подведение итогов проведения месячника безопасности на водных объектах | до 09.09.2022 | Ведущий эксперт по безопасности, ГО и ЧС Белан Ю.Н. |  |