Приложение 1

к Постановлению   администрации

№  26 -п   от 15.03.2023 г.

План мероприятий по  подготовке  объектов  жизнеобеспечения  к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024г.г. на территории ГП «Город Кременки»

| №№ п/п | Мероприятия | Объем работ | Объем финансирования тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция хим.цеха на котельной №1. |  | 7850,00 | Средства предприятия | 1-3кв | УМП «Жилищник» |
| 2 | Ремонт теплосети к ж/дому Школьная д.3,5, Ду-150, (от ТК-14 до ТК-14-1) | 116 | 1030,39 | Средства предприятия | 2-3кв | УМП «Жилищник» |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети ул.Строителей (от т1 до ТК-30), инв.№8106020/2. | 217 | 2707,77 | Средства из областного и местного бюджета | 2-3кв | УМП «Жилищник» |
| 4 | Ремонт наружной теплосети по ул.Солнечная,3,5 (участок от т.1 до ж/д ул.Солнечная,5 | 116 | 1445,61 | Средства предприятия | 2-3кв | УМП «Жилищник» |
| 5 | Ремонт вводов в ж/д Дашковой,1,3,5,7,12 | 161 | 2500,00 | Средства предприятия | 2-3кв | УМП «Жилищник» |
| 6 | Ревизия, ремонт оборудования котельных |  | 128,1 | Средства предприятия | 1-3кв | УМП «Жилищник» |
| 7 | Ревизия и замена запорной арматуры, ремонт участков труб |  | 56,11 | Средства предприятия | 1-3кв | УМП «Жилищник» |
| 8 | Ремонт колодцев |  | 65,0 | Средства предприятия | 1-3кв | УМП «Жилищник» |
| 9 | Лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  | 50,08 | Средства предприятия | ежеквартально | УМП «Жилищник» |
| 10 | Поверка средств измерений КИПиА |  | 87,38 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Жилищник» |
| 11 | Страхование опасного производства |  | 6,86 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Жилищник» |
| 12 | Абонентская плата за АСС (аварийно-спасательная служба) |  | 24,00 | Средства предприятия | ежемесячно | УМП «Жилищник» |
| 13 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | 5,64 | Средства предприятия | 1-3кв | УМП «Жилищник» |
| 14 | Обучение и аттестация персонала и ИТР |  | 40,89 | Средства предприятия | 1-3кв | УМП «Жилищник» |
| 15 | Разработка проекта ПДВ для котельной №3 по ул.Озерная |  | 55,00 | Средства предприятия | 1-3кв | УМП «Жилищник» |
| 16 | Режимная наладка котлов КВ-8Мвт,№1,2,3 Котельной №1 |  | 193,00 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Жилищник» |
| 17 | Проверка дымоотводящих и вентиляционных систем котельной |  | 25,00 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Жилищник» |
| 18 | Техническое и аварийное обслуживание, ремонт газопроводов и технических устройств на них. |  | 332,48 | Средства предприятия | ежемесячно | УМП «Жилищник» |
| 19 | Лабораторный контроль качества горячей воды |  | 70,97 | Средства предприятия | ежемесячно | УМП «Жилищник» |

| Раздел 2. Эксплуатация жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройка элеваторных узлов | 111 | 67,300 | Средства предприятия | Апрель-август | ООО «Жилищник» |
| 2 | Промывка, гидравлические испытания системы отопления | 52 |  | Средства предприятия | Май-август | ООО «Жилищник» |
| 3 | Восстановление изоляции на магистрали ГВС | 200 | 53,000 | Средства предприятия | Апрель-август | ООО «Жилищник» |
| 4 | Частичный ремонт межпанельных швов | 4000 | 180,000 | Средства предприятия | Май-август | ООО «Жилищник» |
| 5 | Частичный ремонт кровельного покрытия на крыше, козырьках балкона и входных групп | 2500 | 800,000 | Средства предприятия | Май-август | ООО «Жилищник» |
| 6 | Частичный ремонт отмостки МКД | 400 | 440,000 | Средства предприятия | Июнь-август | ООО «Жилищник» |
| 7 | Частичный ремонт входной группы крыльцо | 25 | 137,500 | Средства предприятия | Июнь-август | ООО «Жилищник» |
| 8 | Частичный ремонт фасада МКД | 80 | 104,000 | Средства предприятия | Май-август | ООО «Жилищник» |
| 9 | Прочистка ливневых магистралей, установка сеток, воронок | 193 | 579,000 | Средства предприятия | Август | ООО «Жилищник» |
| 10 | Поверка ОДПУ тепловой энергии по ул. Молодежная, дом 1, корп. 1. | 1 | 36,0 | Средства предприятия | Июнь - Июль | УМП «Общий Дом» |
| 11 | Частичная реконструкция тепловых узлов с заменой запорной арматуры по ул. Мира 2,6,8,9; по ул. Победы 1,3,5. | 7 | 175,0 | Средства предприятия | Май - Август | УМП «Общий Дом» |
| 12 | Промывка и опрессовка систем отопления МКД | 15 | 98,1 | Средства предприятия | Май - Август | УМП «Общий Дом» |
| 13 | Частичный ремонт кровли по ул. Циолковского 4, Мира 3, 8 | 60 | 42,0 | Средства предприятия | Июнь - Июль | УМП «Общий Дом» |
| 14 | Ремонт наружных стен помещений мусорокамер | 4 | 64,0 | Средства предприятия | Апрель - Август | УМП «Общий Дом» |
| 15 | Замена светильников на входных группах в МКД по ул. Мира 2,3,4,5,6,7,8,9; ул. Победы 1,3,5. | 16 | 3,2 | Средства предприятия | Апрель - Август | УМП «Общий Дом» |
| 16 | Реконструкция мусороприемных камер | 4 | 32,0 | Средства предприятия | Апрель-Август | УМП «Общий Дом» |
| 17 | Ремонт окон на лестничных маршах по ул. Мира 2,8,9. | 6 | 48,0 | Средства предприятия | Май - июль | УМП «Общий Дом» |
| 18 | Ремонт отмосток по ул. Мира 8, 9; по ул. Победы 3. | 248 | 258,4 | Средства предприятия | Август | УМП «Общий Дом» |
| 19 | Приобретение песка, инвентаря для зимнего содержания придомовой территории | 10 15 | 15,0 7,5 | Средства предприятия | Сентябрь - Октябрь | УМП «Общий Дом» |
| 20 | Ремонт и поверка ОДПУ холодной воды по ул. Мира 2,3,4,5,6,7,8,9; по ул. Победы 1,3,5; по ул. Циолковского 4. | 12 | 216,0 | Средства предприятия | Май - август | УМП «Общий Дом» |

| Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 на водозаборе (скважина №3) | 1 | 139,87 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Водоканал» |
| 2 | Насосная холодной воды. Установка плавного пуска на электродвигатель 75кВт насоса Д320-50 | 1 | 450,60 | Средства предприятия | 3 кв | УМП «Водоканал» |
| 3 | Ремонт наружного водопровода к ж/д.. по ул.Строителей,8 | 75 | 227,52 | Средства предприятия | 3кв | УМП «Водоканал» |
| 4 | Ремонт трубопроводов |  | 123,17 | Средства предприятия | 1-3 кв | УМП «Водоканал» |
| 5 | Ремонт и замена запорной арматуры трубопроводов |  | 310,06 | Средства предприятия | 1-3 кв | УМП «Водоканал» |
| 6 | Ремонт колодцев, замена люков, бетонирование оголовников колодцев. |  | 54,97 | Средства предприятия | 1-3 кв | УМП «Водоканал» |
| 7 | Ремонт, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры |  | 431,01 | Средства предприятия | 1-3 кв | УМП «Водоканал» |
| 8 | Ремонт, ревизия электрооборудования |  | 96,78 | Средства предприятия | 1-3 кв | УМП «Водоканал» |
| 9 | КНС г.Кременки. Замена насоса №1, 450/56«Б» с эл.двигателем 90 кВт | 1 | 450,70 | Средства предприятия | 3-4кв | УМП «Водоканал» |
| 10 | Замена грабель МГ-9т на КНС | 1 | 860,00 | Средства предприятия | 1-3 кв | УМП «Водоканал» |
| 11 | Чистка, ремонт колодцев, устройство колодцев |  | 89,75 | Средства предприятия | 1-3 кв | УМП «Водоканал» |
| 12 | Промывка канализационных сетей Д 100-250мм | 1,1 | 422,43 | Средства предприятия | 1-3 кв | УМП «Водоканал» |